|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к приказу № 51  от 27 мая 2024 года |

**«Дорожная карта»**

**по введению учебного предмета «Труд(технология)»**

**в МБОУ «Драгунская основная общеобразовательная школа» в 2024 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Информационно-аналитическое сопровождение | | | |
| 1.1. | Проведение мониторинга ресурсного обеспечения введения учебного предмета «Труд(технология)» | 27 мая-03 июня 2024 года | Администрация школы |
| 1.2. | Анализ результатов мониторинга ресурсного обеспечения введения учебного предмета «Труд (технология)» | 03 июня – 21 июня 2024 года | Администрация школы |
| 1. Организация образовательного процесса | | | |
| 2.1. | Внесение изменений в основные образовательные программы в части учебного предмета «Труд(технология)» | до 1июля 2024 года | Администрация школы |
| 2.2. | Приведение названия учебного кабинета в соответствие названию учебного предмета «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Администрация школы |
| 2.3. | Проведение проверки соответствия оснащения кабинетов учебного предмета «Труд (технология)» требованиям приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 года №804 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении образовательного учреждения в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» направленных на содействие созданию(создание) новых (дополнительных) мест в школе, модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем образования, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению школы, а также определении норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» в школе | 31 августа 2024 года | Администрация школы |
| 3.Обеспечение кадровых вопросов | | | |
| 3.1. | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Администрация школы |
| 3.2. | Внесение изменений в штатное расписание ОО | до 31 августа 2024 года | Администрация школы |
| 3.3. | Внесение изменений в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебный предмет «Труд (технология)» | до 31 августа 2024 года | Администрация школы |
| 3.4. | Прохождение педагогическими работниками курсов повышения квалификация по программе «Учитель учебного предмета «Труд (технология)» на базе федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет просвещения» | с 1 июня по 31 августа 2024 года ( по отдельному графику ФГБОУ ВО  «Государственный университет просвещения» | Администрация школы |